东莞市大学创新城建设发展有限公司

公开招标文件

项目名称：松山湖大学创新城——新增10KV外线采购项目

项目编号：TTWY-21054

上级单位：东莞实业投资控股集团有限公司

采 购 人：东莞市大学创新城建设发展有限公司

广东泰通伟业工程咨询有限公司

二〇二一年六月

目   录

第一篇 投标邀请书	2

第二篇 投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、 投标人须知	6

（一）总则	6

（二）招标文件	7

（三）投标文件的编制	9

（四）投标文件的密封、递交	13

（五）开标、评标与定标	14

（六）授予合同	18

（七）质疑与回复	21

第三篇 用户需求书	23

第四篇 评标工作大纲	27

一、评标原则和目的	27

二、评标程序	27

三、评分标准和细则	30

第五篇 合同条款格式	33

第六篇 投标文件格式	83

# 投标邀请书

广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市大学创新城建设发展有限公司（以下简称“采购人”）的委托，为松山湖大学创新城——新增10KV外线采购项目(项目编号：TTWY-21054) 采购所需的服务。本项目采用国内公开招标的采购人式，欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。

- 邀请合格投标人就下列所有服务提交密封投标：

- 项目名称：松山湖大学创新城——新增10KV外线采购项目

- 项目编号：TTWY-21054

- 项目预算金额（最高限价）：6,374,903.13元（大写：人民币陆佰叁拾柒万肆仟玖佰零叁元壹角叁分)，其中已包含绿色施工安全防护措施费人民币154,656.34元、人工费人民币318,872.82元。

- 项目需求：详见招标文件第三篇用户需求书。

二、供应商须满足以下资格条件：

- 供应商须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

（二）供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（三）供应商须同时具备①电力工程施工总承包三级（或以上）或者输变电工程专业承包三级（或以上）资质；②《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级或以上许可（必须在有效期内）。

（四）供应商在项目所在地政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司无处于限制投标资格的处罚（提供单独的承诺函加盖公章）。

（五）本项目不接受联合体投标；

三、报名时间、地点及方法：自行网上下载，下载地址：东莞市公共资源交易网-其他公告栏目（http://dgzb.com.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、东莞实业投资控股集团有限公司-招标采购栏目（http://www.dgsy.com.cn/）、广东泰通伟业工程咨询有限公司官网-招标采购栏目（http://www.weiyecoltd.com/）。

四、投标文件递交截止时间：2021年 7 月 21 日上午09:30时（北京时间）

[投标文件递交开始时间：2021年 7 月 21 日上午09:00～09:30时（北京时间）]

五、开标时间、地点：

- 开标时间：2021年 7 月 21 日上午09:30时（北京时间）

- 开标地点：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼618室

六、有关此次采购事宜，可按下列联系方式向采购代理机构或采购人查询：

采购代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地    址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼606室招标采购部

联 系 人: 罗小姐

电    话：0769-22088829

邮    箱：WYZFCG@126.com

采 购 人：东莞市大学创新城建设发展有限公司

地    址：东莞市松山湖大学创新城G4栋20层

联 系 人: 陈工

电    话：0769-38888010

广东泰通伟业工程咨询有限公司

2021年6月30日

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 4 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇投标邀请书 |
|  | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 7 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 9 | 采购信息公告媒体 | 东莞市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台、东莞实业投资控股集团有限公司、广东泰通伟业工程咨询有限公司网 |
| 11 | 投标文件 | 1.资格证明文件； 2.投标文件（由价格文件、商务文件、技术文件三部分组成；其中价格文件单独装订，商务文件和技术文件两个部分内容可合编成一本）； 3.唱标信封。 |
| 12 | 投标报价 | 投标报价超过采购预算金额的投标无效。 |
| 13 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和维护能力的资格证明文件(复印件加盖公章) |
| 15 | 投标保证金 | 投标人须提交一份投标保证金，金额为人民币壹拾万元整（¥100,000.00元）。 提交保证金时应符合下列规定： 投标保证金采用转帐、电汇方式或银行保函方式方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。采用银行保函方式递交的，请将保函原件于开标当天投标截止时间前递交至采购代理机构。 投标保证金专用账户如下： 帐户名称：东莞实业投资控股集团有限公司 开户银行：中国邮政储蓄银行东莞市分行 银行帐号：100899920180018888 |
| 16 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 17 | 投标文件份数 | 1、资格证明文件包封为1包（内含资格证明文件1份）； 2、投标文件密封包封为1包（内含正本1套，副本5套）； 3、唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份）。 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会成员共 5 人：其中采购人代表 1 名；技术、经济等方面的专家 4 人从采购评审专家随机抽取系统中随机抽取确定。 |
| 28 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 36 | 履约担保 | 履约担保金额：合同金额的10%。 履约担保账户：采购人指定账户 |

## 投标人须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    采购适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的服务采购。本次采购采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3    采购参照东莞市大学创新城建设发展有限公司相关招标采购规定执行。

4	合格的投标人

4.1	合格投标人的条件详见本招标文件第一篇投标邀请书。

4.2	本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1  投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4  除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5  从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6    投标费用

6.1  不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

7    踏勘现场（采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。）

7.1  投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

7.2  采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3  经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

### （二）招标文件

8	招标文件的构成

8.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	用户需求书

第四篇	评标工作大纲

第五篇	合同条款格式

第六篇   投标文件格式

8.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

8.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指东莞市大学创新城建设发展有限公司。

- “采购代理机构”系指广东泰通伟业工程咨询有限公司。

- “供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争并且已向采购人（或采购代理机构）递交投标文件的的供应商。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会”系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- 货币单位均为人民币元。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的服务。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及采购货物来源地的，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

8.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

9	招标文件的澄清或修改

9.1	采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。并在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告。

9.2	采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### （三）投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。如有要求，投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合采购要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

10.7 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签名。

10.11 弄虚作假

10.11.1使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

10.11.2投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

11	投标文件的组成（格式见第六篇投标文件格式）

11.1 资格证明文件

11.2 投标文件由价格文件、商务文件、技术文件组成。

11.3 唱标信封

11.4 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。本项目预算详见第一篇投标邀请书，投标人报价超出预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.2 投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用。

12.3 投标人应以人民币为结算单位。

12.4 投标人投标总报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总报价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供采购范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.5	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标人须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1	投标人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金

15.1 投标保证金金额及账户信息及方式：详见《投标人须知前附表》。

15.2 投标人应在投标文件递交截止前提交相应的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.3 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知（15.8）的规定没收投标人的投标保证金。

15.4投标保证金采用转帐、电汇方式或银行保函方式提交，应符合以下要求：采用银行转账、电汇方式提交的，保证金汇入以下投标保证金专用账户，不接收由以投标人分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金。投标保证金必须在投标文件递交截止前到账，投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效投标。且在备注或用途中注明本项目的项目编号。

15.5 凡没有根据本须知（15.2和15.3）的规定随附有效的投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.6 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。采购人如果按照招标文件第16.3条的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

15.7 中标人在签订采购合同并按招标文件第36条规定提交履约担保金后，携带退保证金声明函、投标保证金汇款单复印件（加盖公章）和合同正本到采购人处办理投标保证金（无息）退回手续。

15.8 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

- 中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

- 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的（弄虚作假情形详见第10.11款）。

15.9 在中标通知书发出后，未中标投标人的投标保证金，由采购人自行返还至投标人的原转出帐户。

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标人须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人或其授权代表签名，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签名确认，并加盖公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、项目编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）投标文件的密封、递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含资格证明文件和唱标信封）密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	资格证明文件和唱标信封应分别单独密封，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收

19.1 投标人代表应按《投标人须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。

19.2 在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.3 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

21.5 至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给投标人：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，投标人不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第21.1款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第19款规定密封的投标文件。

### （五）开标、评标与定标

22	开标

22.1	采购代理机构按照招标文件规定的时间和地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

22.2 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5)同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

22.5 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，采购代理机构将重新招标。

22.6  采购代理机构将做开标记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关采购相关部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员组成详见《投标人须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一日由采购评审专家随机抽取系统中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关采购规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守有关采购的法则、规定，遵守有关采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得循私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26	投标文件的澄清

26.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选投标人的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选投标人有下列情形之一的，将移交采购相关监督部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及采购结果确认书送采购人。采购人依法确定中标人。

30  资格后审

30.1 采购人将根据本文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。

30.2 中标候选人须无条件配合资格后审，否则采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还。

30.3 资格后审须提供包括但不限于营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等重要证明文件的原件进行核对，综合考察中标供应商的履约能力。如采购人要求还须提供业绩证明的其他材料,中标候选人须配合提供。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

30.4 如发现中标候选人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还；给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

30.5 如果审查通过，采购人将把合同授予该中标人；如果审查没有通过，采购人有权取消其中标资格，且投标保证金可不予退还，并依次审查下一名中标候选人是否具备履行合同的能力或重新采购。

31	中标通知

31.1	采购代理机构自采购人确定中标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在指定的采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

31.2	《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32   废标的认定

32.1 投标人必须严格按照第四篇评标工作大纲《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

32.2 投标人必须严格按照第四篇评标工作大纲《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

32.3 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

32.4 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.5 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

32.6 因重大变故，采购任务取消的。

33   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

33.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

33.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

33.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

33.5 不同投标人的投标文件相互混装;

33.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### （六）授予合同

34	授予合同的准则

34.1 采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35	合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2 中标人在收到中标通知书后，30天内必须与采购人签订合同，否则采购人有权取消其中标资格。中标人应派授权代表与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签定采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。在合同签订时，应注意合同中约定的工期开始时间不得早于合同签订时间。

35.3 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关采购监督管理部门和采购代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关采购监督管理部门和采购代理机构。

36	履约保证金

36.1 中标人在采购（合同签署）时提交履约担保，履约担保金额不超过中标合同金额的10%，如果中标人提交的履约保函的有效期先于合同要求的履约保函有效期到达，中标人应在原提交的履约保函有效期满前15天，无条件办理保函延期手续。否则，视中标人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。

36.2 履约担保期限从合同签订之日起至项目安装完毕验收合格并结算完毕后，经双方签字7天内保持有效。

36.3 履约担保可以采用下列任何一种形式：

（1）履约保函。如果投标人的履约担保是以银行保函形式提供的，则该银行保函应：

①保函应由银行支行或以上银行机构开具，非东莞市行政区内的银行开具的保函要由银行所在地公证部门出具的公证书。

②保函的格式参考报价文件附件中提供的无条件不可撤销履约保函格式，保函担保期内若项目未能按期竣工，保函必须延期，办理延期手续时在银行方面所产生费用由报价人负责。

③履约保函必须打印，手写、涂改无效。

（2）履约保证金。可采用电汇、银行汇票等银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。履约保证金金额为中标价的10%。投标人必须保证履约保证金以报价人的名称在（合同约定的日期）前提交至采购人指定账户。

36.4 若中标人不能按本招标文件（36.1至36.3）的规定提交履约保证金的，采购人将有权取消中标人的中标资格（采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标），投标保证金不予退还，给采购人造成的损失如果超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.5 为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

36.6 若中标人在合同履行过程中出现项目质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，采购人在经核查属实后，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中标人造成采购人损失的，采购人有权立即没收其履约担保，若造成损失超过履约担保的，还应当对超过部分予以赔偿。

36.7 下列任何情况发生时，采购人有权行使享有的担保权利：

（1）中标人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。

36.8 在整个项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约担保的申请，采购人办理履约担保退还手续。

37	中标服务费

37.1	中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，按货物类的70%收取。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。收费标准如下表：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

37.2	中标人收到领取《中标通知书》通知后的五个工作日内向采购代理机构缴纳中标服务费用。

37.3	中标服务费只收现金、银行转帐或电汇。

37.4 中标服务费不在投标报价中单列。

38  采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。当追加金额超过原合同的采购金额的百分之十，由采购人重新组织采购活动。

39.  发票

39.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

39.2 在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则以开具发票的时间为准，以原合同约定价格不含税金额不变作为基准，按照新税率重新计算含税价格。

### （七）质疑与回复

40   质疑与回复

40.1 质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

40.2. 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。

40.3. 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖公章）在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.4. 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

40.5.投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.6.质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签名并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

40.7.	采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

# 用户需求书

## 第一节 商务需求

| 序号 | 条款名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 中标通知书签发之日起45日历天通过供电部门功能验收并通电。（每延迟一天，处罚30000元/每天） |
| 2 | 服务地点 | 东莞市松山湖大学创新城 |
| 3 | 报价内容 | 报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、设备使用费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。 |
| 4 | 付款条件与方式 | 1、中标人在合同签订前向采购人提交金额为合同总价10%的并经甲方认可履约担保方式作为履行合同的担保，担保有效期从合同签订之日起到工程安装完毕验收合格及结算经合同双方签字确定后7日内保持有效。 2、合同签订后，在中标人提供等额的预付款担保给采购人并提交请款报告后10天内，采购人向中标人支付金额为合同总价20%的预付款。预付款保函有效期从保函开立之日起至发包人向承包人抵扣完所有预付款之日止必须全额一直有效。 3、进场施工后，每月经甲方审核确定已完成的实际工程量，在每月15日支付上月完成实际工程量的工程款的80%作为进度款予以支付。 4、整体项目通过采购人组织的完工验收合格并结算完毕后，中标人向采购人提交请款报告后，支付至结算价的97％； 5、质保金为3%，质保期满7日内支付至结算价的100%。 |
| 5 | 验收方式 | 由采购人、中标人、设计单位、供电部门按照施工图、施工要求及国家相关验收规范进行项目验收，达到合格标准，未达到要求的不予支付合同款。 |
| 6 | 质保期 | 竣工验收合格后2年。供货并安装完毕，并经采购人验收合格之日起进入质保期。 |
| 7 | 合同条款 | 投标供应商实质响应合同各条款。 |

## 第二节 技术需求

## 项目概况

松山湖大学创新城，位于松山湖科技产业园区内，是集科研、企业孵化、金融、学术交流、商务生活配套、人才培养、人才公寓、会展、科技创新于一体的大型科学产业综合体，是我市实现高水平崛起战略目标的强劲引擎，也是我市三大经济“增长极”之一。

项目占地397亩，总建筑面积约53.3万平方米，由研究院（含孵化器）、创投大厦及商业配套设施、公租房、市政基础设施及室外景观环境等部分组成，根据地块划分为8个区（A-H区）。

## 项目范围

本次高压外线施工范围主要包括但不限于：从供电局提供开关站的接线点开始至本项目开闭所的进线开关之间电力电缆的采购及敷设（含人工、材料、机械等相关费用），中间及末端电缆头的制作及安装，原有供电外线线路中途局部进行拆改（电缆和配电柜的拆除、改造及新增），B2栋开闭所里面进线电缆的调整；室外电缆沟、高压电缆井砌筑及施工，室外电缆管道开挖及敷设、顶管工程（含土方开挖、回填、弃土外运、绿化恢复等相关费用）；含设计深化、供电部门报装通电等相关工作，设计深化后产品参数不低于本次招标要求的参数。

## 项目清单

以下提供的采购设备清单，仅供投标人参考，投标人报价时应考虑与实际存在的误差。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22 3.规格:3*300mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:利用现有电缆沟敷设 6.电压等级(kV):8.7/15KV | m | 6619.3 |
| 2 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆终端头 2.规格:3*300mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 2 |
| 3 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆中间接头 2.规格:3*300mm2 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户外 5.电压等级(kV):8.7/15KV | 个 | 12 |
| 4 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10KV以下 | 系统 | 1 |
| 5 | 水平导向钻进 | 1.名称:顶管 2.材质及规格:HDPE,Φ160*8 | m | 818 |
| 6 | 水平导向钻进 | 1.名称:顶管 2.材质及规格:HDPE,Φ160*10 | m | 774 |
| 7 | 砌筑井 | 1.名称:1层2列排管行人直线井 2.做法:详见图纸大样图 | 座 | 20 |

## 主要货物详细要求

所投入本项目的电缆及配电柜等所有货物选型须报采购人确认，且须满足设计图纸及当地供电部门的验收要求。

## 人员要求

★1、投标人拟派本项目的项目负责人（仅一人）：

①具有机电工程类二级（或以上）注册建造师（提供证书复印件加盖公章）。

②具有安全生产考核合格证书（证书信息须为项目负责人，即“建安B”类）（提供证书复印件加盖公章）。

## 安装、调试

1、投标人负责本项目所有材料、设备的采购、包装、运输、安装、调试，负责报装、验收、通电等所有工作，并承担所有相关费用；

2、中标人应提交详细安装进度表。

3、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

5、货物的安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

## 竣工验收

由采购人、中标人、设计单位、供电部门按照施工图、施工要求及国家相关验收规范进行项目验收，达到合格标准，未达到要求的不予支付合同款。

## 质保要求

1、质保期为竣工验收合格后2年。供货并安装完毕，并经采购人验收合格之日起进入质保期。

2、在质保期内由中标人负责对设备进行维护保养，排除故障，无偿提供非操作不当及非外部原因造成的部件、配件的更换。质保期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取（质保期内，由中标人免费提供必要的备品备件及服务）。

3、故障保修响应时间为：2小时内响应到用户现场。如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供用户使用，直至故障产品修复。对于重大紧急故障，中标人技术人员在2小时内到达最终用户现场免费服务。

4、质保期内，中标人须每月派人上门按照国家现行的有关维修保养规范进行系统、全面的维修和保养，检查各系统的各功能和情况是否正常使用，发现问题及时处理，每次检测均要书面记录，并经双方签字认可，留作存档备查。

## 其他要求

1、投标人必须详细了解现场情况和招标文件中的规定与要求。各投标人应充分预见本项目现场情况和招标文件所列示的采购内容，并提供对应设备和施工，由此产生的任何费用增加，均由中标人承担，采购人不予任何追加。

2、中标人必须安全文明施工，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清。

3、中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

4、改造所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、项目的实施工作全部由中标人负责，但必须在采购人的指定人员的参与下进行。服务方案中须给出的具体安装和验收方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6、中标人负责向有关电力部门办理报装及通电手续，高压部分必须保证取得供电主管部门的验收合格证书并且完成办理竣工验收资料备案手续，并且承担高压部分的专业分包公司深化设计（深化设计图纸报发包人、设计人、监理人共同审核并书面批准后方可施工）、审图费用及通电、电验、调试费用等涉及到的所有费用。

7、中标人必须服从施工总承包单位的现场管理，施工须经施工总承包单位统一协调并无条件配合施工总承包单位关于总承包工程验收资料归档的总体要求，对本工程向总包单位负责。

# 评标工作大纲

- 一、评标原则和目的

- 采购遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

- 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

- 二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构按《资格性审查表》将依法对投标人的资格进行审查。投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

《资格性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 投标人资格声明书 |
|  | 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件 |

- 对投标人的符合性检查

评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件按《符合性审查表》进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

《符合性审查表》

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的规定提交投标保证金的 |
| 2 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
| 3 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
| 4 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 5 | 无负偏离标注“★”符号的条款。 |
| 6 | 未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

（三）以上资格性检查、符合性检查中带有不合格分项的投标文件，将作无效标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）经评标委员会符合性审查确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织采购。

（五）投标文件的澄清及细微偏差修正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

4、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）投标文件的比较与评价。

- 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格的评估，综合比较与评价。

- 商务评价:评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

- 技术评价:评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

- 价格评估:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（七）得分统计及推荐中标候选人名单

1、按照评标程序的规定和依据评分标准，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。

2、综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐两名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级监管部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告监管部门。

（八）编制评标报告

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

- 三、评分标准和细则

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（50分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 50分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标总报价)×价格权重×100。 |
| 商务评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 企业信用 | 3 | 投标人（2017年、2018年、2019年）三年均获得工商行政管理部门颁发守合同重信用企业证书的，得3分；其中两年获得的，得2分；其中一年获得的，得1分；没有不得分。 （注：提供相关有效证明文件复印件加盖投标人公章。如投标人注册所在地的上述部门不再颁发的，则所在地的相关协会颁发的同等认可。） |
| 2 | 同类项目 业绩 | 12 | 投标人2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）已完成合同金额达400万元或以上的配电类项目业绩，每个得2分，最高得12分。 注：须同时提供以下证明材料加盖公章：1）合同主要页复印件；2）竣工验收报告或验收证明；3）与项目相关的发票或完税证明等材料（张数不限）。 |
| 3 | 技术力量 | 5 | 投标人拟派本项目的技术人员（项目负责人除外）： ①具有机电工程类二级（或以上）注册建造师，或具有电气（力）类或机电工程类中级（或以上）工程师职称，每个得1.5分，最高得3分，其他不得分。 ②具有安全员安全生产考核合格证书（证书信息须为安全生产专职人员或以上，即“建安C”类或以上）的每个得0.5分，最高得0.5分。 ③具有特种作业操作证（准操项目为高压电工作业）或电工进网作业许可证，每个得0.5分，最高得1.5分。 本项最高得4分；其他情况不得分。 注：须提供以上人员的相关证书及投标人为其缴纳最近1个月[不含开标当月]的社保证明复印件加盖公章；同一人员获得多个证书可重复计分。若因疫情原因暂缓统一托收或阶段性减免社会保险费而导致无法打印社保缴费证明的需提供书面说明及相关政策文件并加盖公章。 |
| 技术评分（30分） |  |  |  |
| 1 | 项目实施计划方案 | 8 | 根据供应商所提供的实施计划方案（包括但不限于安装、调试及检验验收方案、人员安排与工期等）进行评审： ①安装、调试及检验验收方案非常具体可行，人员安排与工期非常合理，得8分； ②安装、调试及检验验收方案较具体可行，人员安排与工期较合理，得5分； ③安装、调试及检验验收方案一般，人员安排与工期合理性一般，得3分； ④安装、调试及检验验收方案较差，人员安排与工期不合理，得1分； 未提供相应方案的，不得分。 |
| 2 | 进度保障计划方案 | 8 | 根据投标人制定的进度保障计划方案进行评分： ①方案详尽完整、科学合理、有利于项目实施得8分； ②具备合理可行的进度保障计划方案得5分； ③方案缺乏合理性或可行性得3分； ④方案不合理性或不可行的得1分； ⑤未提供不得分。 |
| 3 | 安全文明施工制度及保障措施 | 5 | 根据投标人制定的安全文明施工制度及保障措施进行评分： ①保障措施详尽完整、科学合理，制度严谨规范、能高效地保障项目实施得5分； ②具备可行的保障措施、制度完整，能保障项目实施得3分； ③保障措施及制度缺乏可行性及完整性得1分； ④未提供不得分。 |
| 4 | 项目质量控制和检验方法 | 5 | 根据投标人制定的项目质量控制和检验方法进行评分： ①质量控制严谨、检验方法科学合理、能高效地保障项目实施得5分； ②具备规范可操作的质量控制和可行的检验方法、能保障项目实施得3分； ③质量控制和检验方法缺乏可行性或合理性得1分； ④未提供不得分。 |
| 5 | 应急预案及服务承诺 | 4 | 根据投标人针对本项目制定的应急预案及服务承诺方案进行评分： ①应急预案及应对措施科学合理，服务承诺方案详尽完整、可行性高的得4分； ②具备应急预案及应对措施，服务承诺方案完整的得2分； ③方案措施完整性或可行性差的得1分； ④未提供不得分。 |

注：

（1）上证明文件均提供复印件加盖投标人公章，原件备查。

（2）若开标当日评标委员会需要查看以上证明文件原件，供应商请在接到通知后规定时间内携带原件到达评标会场，接受核查，如因迟到或是其他原因不能携原件到达现场接受检查，其造成的所有后果供应商自行承担。

（3）若中标将在发放中标通知书前逐一核对核查原件，请勿提供虚假、过期材料，否则将没收其投标保证金，并依据监督部门相关规定严肃处理，采购人保留追究一切法律责任的权利。

# 合同条款格式

1、本工程使用《广东省建设工程标准施工合同2009年版》，依据国家、广东省、东莞市的相关法律、法规、规章和规范性文件编制相关条款。

2、《广东省建设工程标准施工合同2009年版》内编制的条款由采购人负责解释。

#### 第一部分 协议书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程规模：

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：       天。

拟从        日开始施工，至       日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：       。

五、合同价款

合同总价（大写）：     ； （小写）：     。

项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：     人民币（小写）：     元。

单列部分的：

安全防护、文明施工费人民币（大写）：      ，人民币（小写）：     元；

施工升降机安全监控管理系统费人民币（大写）：       ，人民币（小写）：     元；

赶工措施费人民币（大写）：      ，人民币（小写）：     元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：      ，人民币（小写）：      元。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间：         年       月        日 ；

订立合同地点：                  。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。

| 发包人（公章） | 承包人（公章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

#### 第二部分 合同通用条款

本工程合同通用条款使用《广东省建设工程标准施工合同2009年版》中的第二部分“通用条款”，由投标人自行购买。

#### 第三部分 专用条款

#### 1、定义

1.53  所采用的书面形式包括：

■  文书

■  信件

■  电报

□  传真

□  电子邮件

■  其他：特快专递

本款文末增加如下内容：

1.55 中标下浮率=(1－中标价÷经审核的招标控制价)×100% =   %，中标价和经审核的招标控制价均不含单列部分的安全生产、文明施工措施费。

1.56 本合同中提及的“招标控制价”即招标文件中约定的最高报价值及其相应的内容。

1.57 本合同中提及的“安全文明施工费”即招标文件中提及的“安全防护、文明施工措施费”。

#### 2、合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

(1) 协议书；

(2) 履行本合同的相关补充协议；

(3) 中标通知书；

(4) 专用条款；

(5) 通用条款；

(6) 招标文件、招标补充通知书（补遗书）、招标会议纪要及附件；

(7) 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料，若之间存在矛盾则以最高标准为准；

(8) 招标图纸；

(9) 已标价的工程量清单（含按合同专用条款规定修正和调整后的工程量清单）；

(10) 经双方认可的投标文件。

#### 4、语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：

按设计图纸的规定。

#### 5、施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间： 合同签订后7日内

（2）施工设计图纸提供的数量： 3份。如承包人需要增加图纸数量的，发包人可代为办理，但所发生的费用由承包人承担。相关的标准与规范由承包人自行负责。

5.2  施工设计图纸由承包人提供：

（1）施工设计图纸提供的时间： /

（2）施工设计图纸提供的数量： /

#### 6、通讯联络

6.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：                               收件人：        邮编：

承包人

通讯地址：                               收件人：          邮编：

监理单位

通讯地址：                               收件人：          邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                               收件人：          邮编：

(2) 视为送达的其他方式：/

#### 7、工程分包

7.2  (3)	指定分包工程：/

7.4  分包工程价款的支付方式：按通用条款要求。

7.5 分包工程责任和义务

本款文末增加如下内容：

7.5.1本工程严禁转包，如承包人隐瞒真相私自转包工程，一旦发包人巡检发现有转包行为的，则每次处以合同价的0.5%的违约金，并且发包人有权解除与承包人的施工合同、没收承包人的履约担保、同时要求承包人赔偿由此给发包人造成的直接或间接损失，承包人在接到发包人的退场通知书后10天内所有人员、机械及进场尚未使用的材料必须退场，每拖延一天，另按合同价的0.5%对承包人予以处罚。承包人不得以未清算为由拒绝退场。

#### 9、招标错失的修正

9.2 工程量清单准确性和修正

本款更改为：

发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：

（1）施工设计图纸发生变化的；

（2）出现第 68.2 款规定调整合同价款事件的。

工程量清单未按照国家、省有关计价规定编制而导致出现本合同专用条款第71条和第73条约定的缺项漏项和漏量事件时，按专用条款第71条和第73条中的相关约定处理。

#### 10、投标文件的完备性

10.1 投标文件完备性和义务

本款文末增加第（4）项：

（4）招标文件及合同条款中约定由承包人负责的工作或对承包人提出的要求。

10.3算术性错误的调整

整款更改为：

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，修正原则如下：

（1）如工程量清单报价中出现算术性误差且算术性误差大于等于1%（包括：清单工程量乘以综合单价的合价出现计算错误的；计费程序中出现计算基数错误的；计费程序中基数乘以费率出现计算错误的；分部分项工程量清单报价合价累计再加上措施费、规费、税金等所得总价与报价总价不相等出现计算错误的；规费和税金没有按规定费率计算）各工程量清单综合单价、措施一般项目费、措施其他项目费、规费、税金等均按最高报价值（无最高报价值的按审定预算）的相应项目的综合单价乘以相应的中标下浮率计算，中标下浮率=[1-中标价（不含安全防护、文明施工措施等单列费）/不含安全防护、文明施工措施等单列费的最高报价值]*100％。

（2）如投标清单报价出现算术性误差但算术误差率小于1％，原则上不用进行修正，如单价出现明显点错小数点等错误，以总价不变修正单价。

（3）如投标清单报价无算术性误差，只是出现投标误差（即中标价与清单报价总价不相等），各工程量清单综合单价、措施一般项目费、措施其他项目费等均按投标报价乘以投标调整系数计算，投标调整系数=[1-中标价（不含安全防护、文明施工措施等单列费）/含税投标总报价（不含安全防护、文明施工措施等单列费）*100％]。

（4）按以上原则修正、调整后的综合单价若属于严重不平衡报价范围，按本合同专用条款第72.4款规定执行。

#### 13、交通运输

13.1  道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

13.2  场外施工道路的约定： 所涉及费用已纳入合同价款中，结算不作调整。

13.4  超大件和超重件运输的约定： 所涉及费用已纳入合同价款中，结算不作调整。

#### 14、专项批准事件的签认

14.2  （1）专项批准事件的监理工程师：

具体人选：              印章样式：            签字样式：          授权范围：

（2）专项批准事件的造价工程师：

具体人选：             印章样式：             签字样式：          授权范围：

（3）专项批准事件的建造师的：

具体人选：                印章样式：              签字样式：          授权范围：

#### 19、发包人

19.2  发包人完成下列工作的约定：

(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前7天；

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点： 由承包人自行办理并承担相关费用，发包人仅负责协调有关事项的办理；

(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行办理并承担相关费用，发包人仅负责协调有关事项的办理；

(4)提供有关资料的时间：开工前7天；

(5)办理有关所需证件的约定：具体由发包人另行确定；

(6)现场交验的时间：开工前7天；

(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前5天，相关标准和规范由承包人自行购买；

(8)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前7天；

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：/

(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：按合同专用条款第78条执行；

委托给承包人负责的部分工作有：/

19.3  提供施工场地的时间：

发包人在能使承包人可以按照计划进度顺利开工的时间内提供。

19.4	支付期及支付方式的约定

(1)	工程价款支付期限

□ 按合同通用条款规定期限支付。

■ 其他：按合同专用条款中工程价款支付规定。

(2)  工程价款支付方式

■ 按协议书所注明的银行帐号转帐。

□ 支票支付。

□ 其他方式：

#### 20、承包人

20.2 承包人完成下列工作的约定

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：承包人在开工前 7 天内为发包人提供能满足现场基本办公需要的办公场所和办公条件。

本款第（6）项内容更改为：

（6）遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，承包人承担由此发生的费用；

本款文末增加第（11）项：

（11）承包人应做的其他工作及承包人应付的其他责任：

①本工程临时施工用水及临时施工用电由承包人自行办理，承包人应自行联系供电部门（或是施工总承包单位）办理施工临时用电供电源的有关手续（包括办理临电接管及交纳临时接电费）或自行联系供水部门（或是施工总承包单位）办理施工临时用水供给的有关手续，并设分流表，涉及到的所有费用由承包人负责，施工中用水费、电费由承包人自理。临水、临电自接出处至各使用端的费用及相应的水电费各使用单位承担，公共损耗部分的费用按各自的水（电）表的用量按比例分担。发包人只负责临水、临电使用管理的协调。

②承包人应自行负责清理工作场地，涉及到的所有费用由承包人负责。

③临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续。

④招标文件中约定由承包人负责的工作或对承包人提出的要求。

20.7 承包人未尽义务的责任

本款文末增加：“承包人未按本合同条款或招标文件有关条款要求执行时，合同条款或招标文件有关条款有违约处理约定的，发包人将按约定对承包人作出违约处理”。

#### 21、现场管理人员任命和更换

21.2 承包人代表任命和更换

本款更改为：

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表应为投标文件所载明的拟安排于本工程的注册建造师，并在专用条款中写明。

承包人代表除发生下列情形之一外，不得更换：

(1) 因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

(2) 主动辞职或调离原工作单位的；

(3) 因管理原因发生重大工程质量、安全事故，监理单位认为该项目负责人（建造师）不称职需要更换的；

(4) 无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

(5) 因违法被责令停止执业的；

(6) 被司法机关羁押或判刑的；

(7) 死亡的。

承包人除发生上述情形外自行更换承包人代表（建造师），其更换无效。承包人更换承包人代表（建造师）的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，替换人员的专业要相符，等级应不低于被替换的建造师。后任承包人代表（建造师）应继续行驶合同约定的承包人代表（建造师）的职权和履行相应的义务。

#### 22、发包人代表

22.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（       ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：

代表发包人履行合同规定职责。

#### 23、监理工程师

23.1  负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)监理单位：       法定代表人 ：

(2)任命（      ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：   邮政编码：

联系电话：          传真号码：

23.3 （12）需要发包人批准的其他事项：

具体涉及合同约定的重大变更或合同价款的事项必须经发包人批准，相关指令在发包人审批同意后发出。

#### 24、造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1)造价咨询单位：      法定代表人 ：

(2)任命（         ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：   邮政编码：

联系电话             传真号码：

24.3（7）  需要发包人批准的其他事项：

具体涉及合同约定的重大变更或合同价款的事项必须经发包人批准，相关指令在发包人审批同意后发出。

#### 25、承包人代表

25.1  承包人任命（        ）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真号码：

#### 26、指定分包人

26.1  依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人： 无

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人： 无

#### 28、工程担保

28.1  承包人提供履约担保

本款更改为：

履约担保分两阶段执行，第一阶段为合同签订日至建设单位向承包单位颁发工程竣工验收或交工验收证书后30日内的履约保证担保，承包人应该在中标通知书发出之日起30日内向发包人提交合同总价10%金额的无条件、不可撤销银行履约保函或履约保证金作为第一阶段的履约担保，承包人不能在规定的期限内提交第一阶段的履约担保，发包人有权废除承包人的中标资格，没收其投标担保，并上报相关行政主管部门进行处理。第二阶段为建设单位向承包单位颁发工程竣工验收或交工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内的履约担保，承包人应该在第一阶段履约担保结束的同时向发包人提交合同总价5%金额的无条件、不可撤销银行履约保函或履约保证金作为第二阶段的履约担保。提供履约保证担保所发生的费用由承包人承担。（无条件、不可撤销银行履约保函格式必须使用合同附件中的格式）

承包人提供履约担保的约定

（1）第一阶段履约担保的金额：（大写）（小写）

第二阶段履约担保的金额：（大写）（小写）

（2）提供履约担保的时间：

□签订本合同时。

■其他时间：第一阶段：自中标通知书发出之日起30日内；第二阶段：第一阶段履约担保结束的同时。

（3）出具履约保函的银行必须是支行一级或以上银行机构，并经发包人同意，国内非东莞市行政区内的银行出具的履约保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书，执行本项时所发生的费用由承包人承担。

28.2  履约担保期限和退还时间的约定

履约担保的担保期限分两阶段执行，第一阶段：采用工程承包合同总价的10%作为承包商履约担保金额（合同签订日至建设单位向承包单位颁发工程竣工验收或交工验收证书后30日内）；第二阶段：采用工程承包合同总价的5%作为承包商履约担保金额（建设单位向承包单位颁发工程竣工验收或交工验收证书至结算经合同双方签字确认后30日内）。履约担保的退还时间，第一阶段：建设单位向承包单位颁发工程竣工验收或交工验收证书后30日内；第二阶段：结算经合同双方签字确认后30日内。 注：如果承包人提交的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，承包人应在原提交的履约保函有效期届满前15天内，必须办理保函延期手续，否则视为承包人违约，发包人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金帐户。如担保银行的履约保函在规定有效日期内而工程仍未竣工验收及结算的，必须在到期前10天办妥延期手续。否则，发包人向出具履约担保的银行提取履约保证金。

28.4  发包人提供支付担保的约定

按《东莞市建设工程保证担保制度暂行办法》（东府[2005]57号）第二十一条规定，承包人提供履约保证担保的，发包人应当同时向承包人提供同等额度的工程款支付保证担保。因本工程为财政资金投资的建设工程，财政资金投资部分已由财政资金管理部门出具资金证明，发包人不另行提供工程款支付保证担保。

28.5  支付担保退还时间的约定：本款删除。

28.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：若承包人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、不配合扣减赶工措施费、欠付工人工资、欠付材料款等情况，发包人在经核查属实后，有权将履约保函转为现金存入履约保证金账户或直接启用保函予以支付；造成发包人损失的，发包人有权立即没收其履约保证金，若造成损失的金额超过履约担保金额的，发包人还有权对超过部分予以追偿。

#### 31、不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：

①6级以上的地震；

②8级以上的持续 2 天的台风；

③250mm以上的持续24小时的大雨、暴雨；

④50年以上未发生过、持续2天的高温天气。

#### 32、保险

32.1  发包人委托承包人办理保险事项有：

□  合同通用条款第32.1款的第（1）项；

□  合同通用条款第32.1款的第（2）项；

□  合同通用条款第32.1款的第（3）项；

□  合同通用条款第32.1款的第（4）项。

32.7 保险赔偿金的用途：本款文末增加“保险赔偿金不足以补偿损失的，应由承包人何发包人按各自责任范围补偿”。

32.8  担保内容和责任等事项的约定：

承包人需要变动保险合同条款时，应先征得发包人同意，并通知监理工程师。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后三天内通知发包人和监理工程师。承包人（含分包人）在本工程的施工作业人员必须参加工伤保险，具体做法按《关于东莞市建筑业企业施工作业人员参加工伤保险有关工作的通知》（东社保〔2012〕65号）的规定执行。按《关于东莞市建筑业企业施工作业人员参加工伤保险有关工作的通知》（东社保〔2012〕65号）计算的工伤保险已含于人工费中，该费用由承包人承担。

#### 33、进度计划和报告

33.1  提交工程进度计划

本款更改为：

承包人应在发出中标通知书后 20 天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见。由监理工程师将上述施工组织设计和工程进度计划报发包人批准后实施。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按合同通用条款执行。

#### 34、开工

34.2 本款更改为：承包人应在签订本合同后的7天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。监理工程师应在本合同签订后的14天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的1天内开工，然后一直保持合同工程连续均衡施工。实际开工时间以发包人或监理单位书面进场通知所载明的时间为准。

#### 35、暂停施工和复工

35.4  发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形： /

#### 36、工期及工期延误

36.2合同工程的工期约定为（  ）天。计划开工日期：    年  月  日；计划竣工日期：  年 月   日（实际开工时间以发包人或监理单位书面进场通知所载明的时间为准，竣工时间以实际开工时间推定。如遇发包人调整建设节奏，或加快/放缓某部分工程工期，或因项目证照问题导致工程停工，承包人不得对发包人进行任何费用索赔；根据发包人开发节奏需要，发包人有权确定工程是否分批、分阶段施工，对前后施工间隔等所造成延误、窝工或赶工等索赔，发包人均不另计算或补偿费用）。

#### 38、竣工日期

38.1  计划竣工日期：     年   月   日

#### 42、质量目标

42.1  工程质量标准： 达到国家或行业质量检验评定的合格标准。工程质量尚需达到发包人安全、质量巡检合格标准，具体考核标准及奖罚另详发包人《工程安全质量巡检制度》。工程质量验评定达不到约定的质量标准，由承包人付给发包人金额为合同总价 5 %的违约金。合同工程中的任一分部或分项工程，承包人自检合格后，经监理单位预验收出现不合格视为承包人违约，承包人应向发包人支付需主项整改处理的合同额 0.5 %的违约金，并采取相应措施在7日内整改至监理工程师验收合格。

#### 45、安全文明施工

45.1  安全文明施工的内容：按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制性标准规定要求执行。

45.5  治安管理的约定：按合同通用条款的约定执行。

#### 46、测量放线

46.1  施工控制网资料提交的时间：收到监理工程师提供的原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后的 3 天内。

46.4  测量放线误差的约定： 按国家、广东省的相关规范、规程和标准执行。

#### 48、发包人供应材料和工程设备

48.1  发包人是否供应材料和工程设备

■  发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□   发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8  发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：无

#### 49、承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购的材料和工程设备： 按合同通用条款的约定由承包人负责运输和保管。

49.2 承包人供货与清点要求： 承包人必须按招标图纸要求及招标文件用户需求书中的规定采购材料和工程设备。承包人应在材料和工程设备到货前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，由承包人与发包人在监理工程师的见证下与发包人共同清点。

49.8 发包人指定的生产厂家或供应商： 无

#### 50、材料和工程设备的检验试验

50.2  材料和工程设备的检验试验时间和地点：

由双方根据实际情况自行确定。

#### 51、施工设备和临时设施

51.1 承包人修建临时设施所需用地的约定：发包人不提供承包人修建临时设施的所需用地，由承包人自行解决，所发生一切费用由承包人自行承担。

51.2  发包人提供的施工设备和临时设施：无

#### 53、隐蔽工程和中间验收

53.1  中间验收部位有：

按规定需要进行中间验收的部位。中间验收部位的验收条件：达到本合同第42条约定的质量标准。

#### 55、工程试车

55.1  是否需要试车

■  不需要试车的，本条不适用。

□  需要试车的，试车的内容及要求：

#### 56、工程变更

56.4  承包人提出合理建议应得的奖励：本工程不设奖励。

本条文末增加第56.6、56.7款：

56.6合同内设计变更工程是合同承包范围不可分割的一部分，承包人应按发包人提供的变更工程设计图纸及监理人发出的变更指令完成施工。

56.7工程变更必须有“四方（发包人、监理单位、承包人、设计单位）”签名确认，同时在施工日记上载明变更的时间和工程量，若在结算中发现未有“四方（发包人、监理单位、承包人、设计单位）”签字的，不接收资料并且不给予结算，若施工日记未载明，处予本次变更工程量造价的双倍数额作为违约金。

#### 58、竣工验收

58.8 单位工程和工程部位的验收

■  合同工程无单位工程和工程部位的验收的，本款不适用。

□  合同工程有单位工程和工程部位的验收的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

58.9  合同工程需在施工期运行的约定：无

本条第58.10款后增加以下内容：承包人在接到发包人的退场通知书后10天内所有人员、机械设备、材料必须退场，每拖延一天，承包人向发包人支付合同总价的0.5%的违约金。承包人不得以未清算为由拒绝退场。

#### 59、缺陷责任与质量保修

59.6  缺陷责任期的约定：本工程缺陷责任期为 2 年。

59.8  工程质量保修的约定：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为/年；

（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装为2年；

（4）供热、供冷系统工程为/个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为/年；

（6）其他项目为2年。

#### 61、工程量

61.1  清单工程量包括的工作内容

本款更改为：

工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作（即缺项漏项或工程量偏差），将按本合同专用条款第68.2款的约定予以调整合同价款或不予调整。

61.2  清单的工程量

本款更改为：工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。承包人应按施工设计图纸（含设计变更）完成所有合同工程内容。发包人应按本合同第68条和第78条的规定向承包人支付工程价款。

#### 62、工程量计量和计价

62.7 本款更改为：

对承包人超出施工设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

62.8 各项工作价款的计算

本款更改为：

除按照第 69 条至第 73 条、第 76 条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价(费率)或总价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或总价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或总价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款。

#### 63、暂列金额

63.1  合同工程的暂列金额为 0  元。

#### 65、暂估价

65.1合同双方当事人在招标暂估价项目中各自的权利、义务的约定：无。

65.3非招标专业工程的暂估价金额为  ∕  元。

#### 66、提前竣工奖与误期赔偿费

66.1  提前竣工奖的约定

■   没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□   约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为    元，提前竣工奖的最高限额是    元。

66.2  误期赔偿费的约定：

(1)  每日历天应赔付额度为人民币 30000元 。

(2)  误期赔偿费最高限额是         。

#### 67、工程优质费

67.1  工程优质费的约定

■   没约定工程优质费的，本款不适用。

□   约定工程优质费的等级：

67.2  工程优质费的计提与支付：

□   国家级质量奖，合同价款的3%，即  元；

□   省级质量奖，合同价款的2%，即   元；

□   市级质量奖，合同价款的1%，即  元。

#### 68、合同价款的约定与调整

68.2  合同价款的调整事件包括：

□  后继法律法规变化事件；

□  项目特征描述不符事件；

□  分部分项工程量清单缺项漏项事件；

■  工程变更事件；

□  工程量偏差事件；

□  费用索赔事件

■  现场签证事件

□  物价涨落事件；

□  其他调整因素：

#### 70、项目特征描述不符事件

70.1  项目特征的准确性

本款更改为：

发包人在工程量清单中对项目特征的描述已包含了该项目的主要特征，承包人应按照发包人提供的施工设计图纸中的内容及有关要求实施合同工程。

70.2  项目特征描述不符的价款调整

本款更改为：

合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，承包人应以实际施工设计图纸为准进行施工，合同价款不作调整。

70.3调整价款的方法

本款内容删除。

#### 71、分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.1  清单缺项漏项的价款调整

本款更改为：合同履行期间，出现清单缺项漏项属于重大漏项事件的，该清单缺项漏项按照《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）第二十九条规定计算的工程价款总额，扣减工程量清单虚列项目及虚增工程量的相应价款后由建设单位予以补偿。相关定义按《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）执行。

不符合上述条件的清单缺项漏项，发包人将不予调整合同价款。

71.2  调整分部分项工程费的方法

本款更改为：按合同专用条款第71.1款的约定执行。

71.3  调整措施项目费的方法

本款更改为：按合同专用条款第71.1款的约定执行。

#### 72、工程变更事件

72.2  调整分部分项工程费的方法

本款删去，变更为：

“合同内设计变更工程是合同承包范围不可分割的一部分，承包单位应按建设单位提交的变更工程设计图纸完成施工。发包人承包人应分别按下列方法调整变更工程的分部分项工程项目费和措施项目费、规费等。

（1）分部分项工程项目费

工程变更属于第71 条、第 73 条规定情况的，按其规定调整；否则按以下规定调整：

1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2）合同中只有类似于变更工程的价格，可在合理范围内参照类似价格变更合同价款；

3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按以下方法确定变更工程价款：

①按省、市相关行业主管部门颁布的工程造价计价规定以及投标当月的人工、材料价格计算预算价，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款；

②变更工程项目的材料价格应执行市相关行业主管部门颁布的参考信息价；市相关行业主管部门没有颁布的，参考周边城市相关行业主管部门颁布的信息价以及本地的市场价格确定；各市相关行业主管部门没有颁布的，由发包人会同市财政局、市住房和城乡建设局通过市场调查确定；

③有关工程造价计价规定不明确的以及计价定额缺项的，由市相关行业主管部门予以明确以及制定补充定额。

72.3 调整措施项目费的方法

本款更改为：

工程变更或非承包单位原因建设单位更改经审定批准的施工组织设计造成措施项目发生变化的，按如下规定调整措施项目费：

（1）安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

（2）凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目，按《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）第九条中相关规定计算。

（3）凡按系数计算的措施项目费，除本款（1）情形外按照实际发生变化的措施项目调整，并按中标下浮率下浮。

72.4  工程变更，导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调整：

对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。具体调整办法为：投标报价小于施工图预算综合单价×(1-中标下浮率)×（1-15%）或大于施工图预算综合单价×（1+15%）均视为严重不平衡报价。中标下浮率=（1-中标报价/经审核的招标控制价）×100%。上公式中的中标报价和经审核的招标控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费。施工图预算即与经审核的招标控制价相应的工程预算。对于严重不平衡报价的项目，在工程结算时变更增减工程单价作如下处理：（1）若投标报价＞施工图预算综合单价×（1+15%）的，综合单价按施工图预算综合单价×（1+15%）进行调整；（2）若投标报价＜施工图预算综合单价×(1-中标下浮率) ×（1-15%）的，综合单价按施工图预算综合单价×(1-中标下浮率) ×（1-15%）进行调整。

72.6规费的调整方法

（1）设计变更或现场签证导致的增减工程的规费（含防洪工程维护费等）、税金，均按省市规定的费率计算。承包人必须严格按规费、税金规定的费率计算，如有偏差，须进行修正；如未作修正的，结算时按最不利于承包人的原则计算。

（2）税金、堤围防护费按实结算。

72.7工程变更管理实施办法和操作细则

工程变更的管理实施办法和操作细则，必须按《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）执行。

#### 73、工程量偏差事件

73.1工程量偏差的价款调整

本款更改为：

工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差，其引起的价款调整约定如下：

（1）合同履行期间，出现工程量偏差属于重大漏量事件的，工程量偏差参照《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）第二十九条第（五）款“工程量清单重大漏量”规定计算的工程价款总额，扣减工程量清单虚列项目及虚增工程量的相应价款后的金额超过原有效合同价款 1%或 10 万元的，由发包人予以补偿。调整合同价款时，出现第 72.4 款情形的，应先按照其规定调整，再按照本款规定调整。相关定义按《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）文执行。

（2）不符合本款第（1）项规定条件的的工程量偏差，发包人将不予调整合同价款。

73.2  工程量的偏差，导致分部分项工程工程费结算价调整的方法：

□  按合同通用条款本款的规定调整。

■  按以下方法调整： 按合同专用条款第73.1款的约定执行。

73.3  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□  按合同通用条款本款的规定调整。

■  按以下方法调整：按合同专用条款第73.1款的约定执行。

#### 75、现场签证事件

75.3  现场签证报告确认约定的时间：按通用条款约定执行。

#### 76、物价涨落事件

76.3 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

■  合同价款不因物价涨落而调整的，则本条不适用。

□  物价涨落超过通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

(1) 固定系数a为  ；

(2) 人工权重系数b为  ；

(3) 机械台班权重系数c为  ；

(4) 钢筋权重系数d为  ；

(5) 其他资源及权重系数：  ；

76.4  调整合同价款日期

□ 招标工程的递交投标文件截止日期：

□ 非招标工程的合同订立时间：

#### 77、合同价款调整程序

合同通用条款第77.1至77.5款删除，本条内容更改为：

合同履行期间，出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定程序外，合同双方当事人应按照本条及东莞市财政投资项目规定程序调整合同价款。

其中涉及工程变更的，工程变更价款的核实与支付的其他事项按东府［2003］103号文《东莞市建设工程招标投标管理办法》、东府[2003]126号文《东莞市财政性资金投资基本建设项目变更工程价款支付管理暂行办法》、东府[2002]123号文《东莞市财政性资金投资建设项目管理暂行办法》、《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）、东财[2007]267号文《市财政性资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目严重不平衡报价修正暂行办法》、《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》的通知（东府办〔2011〕153号）的规定。

#### 78、支付事项

78.2 计算利息的利率

□  按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

■  其他为 不支付利息 。

#### 79、预付款

79.1  预付款的约定

□  没约定预付款的，本条不适用。

■  约定预付款的，预付款的金额为 合同金额的20% 元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定。

79.2  预付款支付申请的约定：

承包人在完成下列工作后，可向发包人发出预付款支付申请。

（1）按第28.1款规定提供履约担保并签订本合同协议书；

（2）向发包人提供与预付款等额的预付款银行保函的正本且应满足如下要求：

①银行保函必须是无条件、不可撤销的银行保函，由银行支行一级或以上银行机构出具，并经发包人同意，非东莞市行政区内的银行出具的保函需经担保银行所在地公证机关公证并出具公证书。提供预付款担保所发生的费用由承包人承担。

②须使用本合同附件中提供的预付款银行保函格式。

③必须打印，手写、涂改无效。

④预付款保函有效期从保函开立之日起至发包人向承包人抵扣完所有预付款之日止必须全额一直有效。

如果承包人提交的预付款保函的有效期先于本款要求的预付款保函有效期到达，承包人应在原提交的预付款保函有效期满前15天内，无条件办理预付款保函延期手续。否则视为承包人违约，发包人可在预付款保函到期前将全额预付款金额转为现金存入发包人账户。

发包人应对预付款支付申请进行核实，并在预付款收到支付申请后的 40 天内按第79.1款约定的额度向承包人支付预付款，并通知监理工程师。

79.4  预付款低扣方式：

□  预付款按照期中应支付工程款的   %扣回，直到扣完为止。

■  其他抵扣方式：预付款由项目完成合同价款的30%开始起扣，按工程进度每次以固定比例（即每完成合同造价的1%，扣回预付款的4%）分期从各期的支付证书中扣回。

#### 80、安全文明施工费

80.1  安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1)  安全文明施工的内容及范围

□  按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据的规定为准。

■  合同双方的其他要求：按国家、广东省及东莞市有关的安全文明施工法律、法规、规范和强制性标准规定要求执行。

(2)  安全文明施工措施费的总金额为            元。

80.2  安全文明施工费预付金额、支付办法和抵扣方式：

□ 按合同通用条款的规定。

■ 其他：承包人完成临建建设，并且承包人向发包人提交专项的安全措施费使用计划获得监理人批准、且提交请款报告后 30 天内，支付30%；其余费用应当按照施工进度以及建设、监理、施工单位共同核定的安全措施落实情况支付。对工程竣工安全评价不合格的工程，安全生产文明施工措施费用支付70%，多支付部分由建设单位在未支付的工程款中扣回。

#### 81、进度款

81.1约定支付期限和提交支付申请：

■ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

□ 以形象进度为准，具体为：

□本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

81.2  签发期中支付证书

本款更改为：

监理工程师在收到上述资料后，应按第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实，在收到上述资料后的28 天内报发包人确认后向发包人发出期中支付证书，同时抄送承包人。如果该支付期间应支付金额少于期中支付证书的最低限额（合同总价的0.3%）时，造价工程师不必按本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

81.3 进度款支付

本款更改为：

发包人应在监理工程师签发期中支付证书后的 28 天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知监理工程师。

工程进度款的支付根据每期计量工程价款的80%进行支付。工程进度款支付至合同价款的80%时，不再按进度付款，工程竣工验收合格并结算审核完毕后支付至工程结算价款的95%。其中设备价款￥       （开具货物销售类增值税货物销售发票），工程价款￥       （开具工程类增值税发票）。

注：1、设备价款按合同总价乘以本项目预算的设备价款占比计算；工程价款按合同总价乘以本项目预算的工程费占比计算。2、上述所有请款在甲方收到乙方提交的书面请款报告审核完成后30日内支付，乙方同时开具等额合法发票给甲方）。

本项目单项变更工程价款的支付条件及比例按《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）的有关规定执行，单项变更工程工程价款是指承包单位完成设计单位发出的经建设单位确认的同一单项工程中由相同变更原因引起的设计变更要完成的工作内容所需追加（或减少）的工程价款。单项变更工程价款应当同时满足以下条件才能申请作为同期工程进度款支付。A.已按规定的程序办理工程变更签证手续；B.变更工程已按要求完成施工，质量验收符合合同约定及工程质量验收规范，工程量已核实；C。单项变更工程价款已按规定经市财政局审核，并经建设单位和承包单位确认；D.单项变更工程价款超过25万元的，或单项变更工程价款低于25万元（含25万元）但累计金额超过中标合同价15%的，经市财政局审核变更预算审定金额50%支付，审核进度款后可按审定金额的70%支付。余下进度款，在工程竣工结算时清算。

按东建市[2015]90号文《转发省人力资源社会保障厅等九部门关于印发<广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法>的通知》、东建[2006]7 号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》及东建价〔2013〕2号文《关于调整我市建设工程动态工资的通知》规定，本工程实行工人工资支付专用帐户支付工人工资制度。相关文件如有更新，以最新发布的文件规定为准。

①本工程合同总价已含的定额工日工资的总额为: 人民币（大写）        （￥      元）。

②承包人在建设项目开工前，在项目所在地商业银行设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15日内为每个工人办理工资个人账户，并建立劳动用工管理台账。

承包人应通过工人工资支付专用帐户支付工人工资，本工程工程进度款中的工人工资部分将拨入工人工资支付专用帐户，按工程项目列清，专款专用（说明：承包人必须提交由项目所在地商业银行出具的工人工资支付专用账户的开户证明）。

承包人在本项目所在地商业银行设立的本工程的工人工资支付专用账户如下（在合同履行期间不得更改）：

户名：

帐号：

开户行：

③本工程拨付工资款项方式为与工程进度款同期支付，且工资款不低于工程进度款的20%，且确保能足额支付工人工资。

④工人工资支付及监管按东建市[2015]90号文的规定执行。

⑤每次申请支付工程款前，必须将当月的工人工资支付情况报表上报发包人，要求支付的工人工资款额不低于完成该工序应支付工资款额的90％，否则暂停支付工程款。

#### 82、竣工结算

82.1  结算的程序和时限：

□  按合同通用条款的规定办理。

■  不按合同通用条款的规定；办理结算程序和时限为：

本工程竣工结算按如下规定办理：  （1）工程竣工报告经发包人认可后三个月内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包人提交的结算报告应由本单位的注册造价工程师编审，并加盖注册执业专用章。如承包人不具备编制结算报告能力，可委托有规定资质的工程造价咨询机构编制。  （2）发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后在《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）规定的时间（对应于500万元以下、500~2000万元、2000~5000万元和5000万元以上的工程竣工结算报告金额，其审查时间分别为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20、30、45、60天）内完成核实和初审，签署初审意见后报送相关财政部门评审。  （3）相关财政部门在《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府〔2002〕100号）规定的时间（对应于500万元以下、500~2500万元、2500~5000万元、5000~7500、7500~10000和10000万元以上的工程竣工结算报告金额，其审查时间分别为从接到甲方提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15、25、30、40、45、60天）内完成对发包人提交的承包人的竣工结算资料进行评审，给予确认或者提出修改意见。  （4）发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本款第（2）及（3）点约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。  （5）承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人书面催促后14天内仍未提供或书面明确答复的，发包人有权根据已有资料进行审查，所产生的法律责任由承包人负责。  （6）承包人对发包人和相关财政部门出具的工程竣工结算审核书应在10天内给予确认或提出修改意见。逾期没有提出意见的，则视同认可，经相关财政部门核实后，可按工程竣工结算审核书所确定的金额支付工程竣工结算价款。  （7）发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，并按工程价款结算总额的5%保留工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后清算。  （8）根据确认的工程竣工结算审核书，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。  （9）承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。  （10）发包人、承包人双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同第86条关于争议的约定处理。  （11）其他未尽事宜按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、《东莞市财政性资金基本建设投资评审管理暂行办法》（东府〔2002〕100号）、《关于印发《东莞市财政性资金投资基本建设项目工程价款管理办法》的通知》（东财[2016]40号）、《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》的通知（东府办〔2011〕153号）、《市财政性资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目严重不平衡报价修正行办法》（东财[2007]267号）的规定执行。（12）承包人不得高估冒算，若承包人提交的变更签证（竣工结算）的送审价高出发包人审定价的15%，承包人应按以下方式向发包人支付违约金：违约金＝[承包人变更签证（结算）送审价－发包人变更签证（结算）审定价* 115%]× 10%，在结算款项中以违约金形式扣除（发包人审定价：为双方达成一致的价格）。(13)按 《关于进一步加快政府投资建设项目工程结算进度的实施意见》的通知（东府办〔2011〕153号）文件要求，本项目实行单方定案的工程结算争议处理机制：①承包单位由于自身原因在工程竣工验收后的规定时间内，迟迟不提交结算资料给建设单位进行初审的。建设工程项目竣工验收后，承包单位应于竣工验收报告确认次日起三个月内递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包单位逾期不提交结算资料的，建设单位发函催促承包单位，承包单位应在收到催促函后10个工作日内提交明确、合理的书面答复。否则，对于因承包单位自身原因在竣工验收报告确认次日起六个月内仍未提供结算资料的，建设单位通过公告形式，包括在市一级官方报纸、网站上发布公告，再次催促承包单位自公告之日起10个工作日内提供工程结算资料。上述期限过后，如果承包单位仍然没有提供结算资料的，建设单位可以采取单方定案的方式，同时把相关情况报市财政局和市相关主管部门备案。建设单位可以根据现有资料，委托有资质的造价咨询公司编制工程结算，经过建设单位初审后报送市财审办公室审核，市财审办公室审核的结果由建设单位、市财政局盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。造价咨询公司编制工程结算的费用由承包单位负担，该费用先由建设单位支付，再从市财审办公室审核的工程结算价款中扣除。② 市财审办公室完成工程结算审核后发出征求意见稿，承包单位由于自身原因在规定时限内迟迟不对初步审核结果提出反馈意见的。经市财审办审核后出具工程结算初审意见稿，承包单位自收到审核结算书起应在10个工作日内作出书面反馈。对于承包单位逾期不反馈，经建设单位发函催促，承包单位自收到审核结算书起45个工作日仍不反馈的结算项目，可以采取单方定案的方式，由建设单位、市财政局联合发公告，包括在市一级官方报纸、网站上发布公告，再次催促承包单位自公告之日起10个工作日内反馈意见。上述期限过后，如承包单位仍未反馈的，建设单位、市财政局对审核结果盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。③ 承包单位对市财审办公室的审核结果有异议但不能提出有效依据却又迟迟不愿确认的。经过工程造价管理部门召集建设单位、财政部门、承包单位进行调解，经过调解后，如承包单位仍对调解后结果不予确认又提不出相关依据，对此建设单位、财政部门可以先行对审核结果盖章确认，完成建设工程项目的结算工作。④实行单方定案的项目，由建设单位发函将结算结果告知承包人，建设单位根据单方定案结算报告向承包单位支付工程竣工结算款，保留5%质量保证金，待工程交付使用保质期到期后结清，保质期内如有返修，发生费用在质量保证金中扣除。

#### 84、质量保证金

84.2  质量保证金的金额及扣留

(1)  质量保证金的金额

□  按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。

■  其他为 工程结算总额的5% 。

(2)  质量保证金的扣留：

□  按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

■  其他方式：从工程结算价款中扣留。

84.3 质量保证金返还时间： 承包人完成全部保修工作后，质量保证金在保修时间满两年时发包人在30天内一次性无息支付全额质量保证金（扣除所有扣款、赔偿款后的费用总额）给承包人。

#### 85、最终清算付款

85.1  最终清算款：

□按合同通用条款的规定办理；

最终结清申请报告

提交份数：∕份。

提交期限：缺陷责任期终止证书签发后14天内。

■不按合同通用条款的规定，最终清算款的支付约定为：在专用条款约定的缺陷责任期包括专用条款第84条质量保修期终止后30天内，发包人核实剩余的质量保修金（不计利息）的金额作为最终清算款，一次返还给承包人。

#### 86、合同争议

86.4  争议调解或认定机构

■  按合同通用条款的规定。

□  不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

86.6  双方同意选择下列一种方式解决争议：

□  向  （仲裁机构）申请仲裁。

■  向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 88、合同解除的支付

88.3 因承包人原因解除的支付

本款更改为：

根据第87.3 款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款额，监理工程师应在合同解除后的28 天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28 天内予以确认或提出意见，并按第82.4款或专用条款中关于结算的有关条款的规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

88.4因发包人原因解除的支付

本款更改为：

根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款额。该笔款项由承包人提出，发包人核实审核确认，并在承包人确认审核结果的20天内签发支付证书，抄送承包人。承包人不确认审核结果并经双方协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。

#### 91、保密要求

91.1  提供保密信息的期限： 有需要提供保密信息时另行制定。

#### 94、合同份数

94.1  提供合同文本

□  按合同通用条款的规定，由发包人提供。

■  不按合同通用条款的规定，提供方式为：由承包人提供。

94.2正本一式叁份，发包人及承包人各持壹份，建设主管部门持壹份；副本一式壹拾贰份，发包人持肆份，承包人持陆份，市公共资源交易中心、采购代理机构各持壹份。

#### 96、补充条款

96.1 合同中未尽事项按招标文件相关条款执行。

96.2 工程量清单报价表存在算术计算错误及严重不平衡报价的，按修正算术计算错误及严重不平衡报价之后，双方共同确认的调整后的工程量清单报价表执行，修正后仍出现算术计算错误及严重不平衡报价，按不利于承包人的原则执行。

96.3以下工程项目及要求由投标人现场踏勘确定及自行考虑，所涉及的费用计入投标报价中，施工过程中工程量的增减不予签证，费用一次包干：

96.3.1本项目已通永久用水用电，由投标人自行踏勘接驳点，临时施工用电、用水（其中也包括了办公区、生活区等）由承包人负责自行报装及事后自行拆除处理，所涉及到所有费用由承包人负责，施工中的水、电费由承包人负责（其中也包括了办公区、生活区等），发包人协助办理相关手续。

96.3.2该项目所有的试验检测（含第三方检测）均由承包人负责，费用均包含在投标报价中。

96.3.3所有清除的残渣和物品都是发包人的财产，并服从发包人认为合适的方法使用和处置。

96.3.4承包人必须充分考虑本工程工期要求，并充分考虑赶工措施和费用，实际施工中不做签证。

96.3.5施工场地内不得堆放建筑垃圾，施工现场遗弃的建筑垃圾及清运，由承包人负责清运，有关费用计入投标报价，结算不做调整。

96.3.6由于承包人的原因导致施工现有红线内、外道路的任何设施（含各种管线线路）或建筑物（构筑物）或绿化损坏、灭失的，承包人须按原样修复，造成发包人或第三方损失的，按有关规定予以赔偿。

96.3.7安全文明施工、雨季施工、工程管理、现场临时设施、卫生排污、工程保险等所需的各种费用。必须严格执行《东莞市建设工程文明施工管理规定》。规范书写宣传标语，竣工后拆运清除。有关费用计入投标报价，结算不做调整。

96.3.8承包人应根据国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任及其费用。

96.3.9施工过程中引致红线范围内场地及外围道路的保洁费，施工车辆必须清洗车轮（以没有污泥为准）后方可出场。

96.3.10承包人应考虑为贯彻实施《关于我市实施建筑工人平安卡管理制度的通知》（东建〔2007〕11 号）文件要求，在本工程实施平安卡管理制度所需增加的所有涉及费用，该部分费用已列入安全文明施工措施单列费用中，费用一次包干，结算时不作调整。

96.3.11承包人负责向供水供电部门（或施工总承包单位）交纳供水供电保证金（如有需要），从承包人进场至工程竣工验收合格交付发包人使用为止，承包人交纳施工过程水电费，如承包人发生欠交水电费，被供水供电部门（或施工总承包单位）投诉欠费且情节严重的，发包人有权从工程款中扣除并予以代缴。

96.3.12为便于现场管理，要求承包人免费为发包人提供能满足现场基本办公需要的办公场所和办公条件及交通条件，若发包人对施工现场办公和生活的设施另有约定的，承包人需从其约定。

96.3.13工程中各种水电表及计量设备应经市质量技术监督局校验合格后方可使用，校验费用由承包人承担。

96.3.14承包人需夜间施工时，必须报市环保局等相关管理部门批准；

96.3.15承包人负责本工程与其它工程(如红线内的工程包括但不限于建筑装修、给排水管线、强弱电气管线、消防管道等)交接处的施工收口处理，由此发生的费用由承包人承担，包含在合同价中。

96.3.16承包人要采取措施保护好施工现场红线内、外地下管线及邻近的树木、道路、建筑物、构筑物、电力和电讯设施等物体，以及临街交通要道、人行道的保护，承包人应及时提出保护方案，报发包人和有关部门批准，相关措施费用由承包人承担。由于承包人防护不力而造成上述邻近物体的损坏或发生事故，一切责任及经济损失由乙方承担；

96.3.17按规定施工单位在施工过程中必须的样品及样板制作、试验、检测、调试、维护、保养和修补缺陷所需的费用，及所有与工程有关的单项验收费用；

96.3.18承包人必须办妥本工程相关报装，相关费用由投标人计入本次投标报价，一次性包干。

96.3.19承包人须考虑在工程竣工验收、资料收集整理与归档、工程评优等工作中所需的各项费用。

96.3.20施工期间的临时办公及住宿场所、临时工棚、加工车间、加工场地、材料堆放、设备的存放、保管及保养、各种施工临时便道由承包人自行解决，红线范围内的施工便道要求混凝土铺筑，所需租用临时用地费用计入本次投标报价，一次包干。另外承包人应充分考虑施工用地红线范围内布置工地临时办公、生活用房加工场地及材料堆放场地等用地不足的问题，并充分考虑自行选地布置上述临时办公、生活用房加工场地及材料堆放场地等相关费用及按安全文明施工要求管理的相关费用，承包人应考虑相关因素并计入投标报价，一次包干。

96.3.21施工期间的交通疏导（交通疏导方案应按规定报交通管理部门进行审批）及所引起的各种费用。交通疏导要求满足施工期间工程所在地交通流量和路面承载力要求，并保证施工期间不出现经常性的交通拥堵。并须保证施工期间的节假日不影响周边居民的出入，不受交通拥堵的影响，必要时还须根据特殊情况，制定有针对性的方案解决交通拥堵，所产生的各种费用由承包人承担。

96.3.22因不可预见的客观因素存在，承包人有可能进行夜间施工；因此，承包人在本合同价款中中已经考虑这些因素，并把夜间施工增加的费用综合考虑纳入报价中，发包人对夜间的施工不给增加费用，夜间作业须按照《东莞市控制建筑施工噪声污染管理办法》的有关规定执行；还须保证夜间施工作业不影响现有居民的正常作息时间。

96.3.23施工现场应制定严格的防火措施及防火应急预案，并配备满足消防规定数量的灭火器材。在易于发生火灾的地方进行施工时应采取严格的防范措施。

96.3.24材料的二次转运所需的费。

96.3.25送样品及样板及其封存的费用。

96.3.26承包人未能按招标文件用户需求书中规定的设备、材料进行施工，应对其所用的设备、材料质量负全部责任，其责任不因业主确认材料或其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

96.3.27本工程在施工过程中可能需动用大型施工机械时，承包人应充分考虑相关费用，计入投标报价，一次包干。

96.3.28承包人应该充分考虑与总承包工程或采购人另行招标的分包工程的收口完善处理，费用纳入投标总价一次包干。承包人必须负责管道（如电力电缆管、母线槽等）的开孔（包括但不限于有室外至地下室配电房或配电房间的墙面），承包人应充分考虑相关费用，计入投标报价，一次包干。

96.3.29承包人负责向有关电力部门办理报装及通电手续，高压部分必须保证取得供电主管部门的验收合格证书并且完成办理竣工验收资料备案手续，并且承担高压部分的专业分包公司深化设计（深化设计图纸报发包人、设计人、监理人共同审核并书面批准后方可施工）、审图费用及调试费用等涉及到的所有费用。

96.3.30承包人负责完成开闭所原高压柜的衔接拼装，含一切检测、试验、断电申请所产生的费用。

96.4施工的其他要求

96.4.1根据国家质量监督检验总局要求需实行强制性认证的产品必须有“CCC”认证标志。

96.4.2承包人在竣工验收时，应向发包人提供按国家有关部门的规格要求编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式四份，并提供包含竣工图的技术档案电子光盘两份。

96.4.3若在工程移交后，发现有工程需要保修，在书面通知承包人后，而承包人未按合同履行工程保修义务的，发包人有权直接委托第三方进行工程保修，该费用在承包人剩余工程款内扣除支付给第三方，发包人同时保留按合同有关条款对承包人处以违约金的权利。

96.4.4中标人在中标通知书发出之日起30天内必须与采购人签订施工合同，否则采购人有权取消其中标资格。

96.4.5承包人所提供设备必须是厂商原装的、全新的，其型号、性能及指标符合招标图纸提出的有关技术、质量、安全要求及国家标准的设备。

96.4.6承包人所提供设备的主要技术参数、运行条件、运行环境、功能符合招标图纸、招标文件要求并达到国家有关规定及验收标准。

96.4.7承包人所提供的设备品牌，必须在参阅图纸的基础上，符合招标图纸、招标文件及使用功能要求。

96.4.8临时设施搭设必须符合建设主管部门及消防要求；板房材料必须具备防火功能、耐火极限符合相关部门的要求。

96.5相关处罚

96.5.1为便于甲方加强对乙方材料设备进场报验的管理，乙方开工后，必须立即成立现场材料采购部门，在进场后30天内向甲方、监理单位提交本工程的主要材料、设备数量清单，在进场后60天内向甲方、监理单位提交本工程的总体材料、设备的进场计划，并每半个月报送一份材料订货、进场准备计划供监理、甲方审核。材料、设备的进场计划须与工程进度计划要求相符。若材料订货、进场计划不能满足施工进度的要求，甲方首先发出书面警告，若乙方仍不服从管理，甲方有权在书面警告发出7天后，不经告知乙方直接选择供应商并签订供货合同，所需费用从工程款中扣除，并由乙方向甲方支付供货合同额10%的违约金。

96.5.2乙方必须按甲方在采购文件中列明的材料要求，含：尺寸规格、制作生成工艺、技术参数、国家标准等（详见“设备和主要材料配置参考清单”或招标图纸要求）， 否则视为乙方违约，甲方对乙方每次处予人民币 10,000 元的违约金。所有报审资料以及承包人和材料供应商所签订的合同必须送工程部备案,以便用于工地材料检查。

96.5.3乙方购买的所有材料、设备必须符合设计和规范要求，必须向甲方提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明；在采购供应前，乙方须向甲方提交材料设备采购清单报甲方审查并经批准后方可实施采购，甲方可随时对乙方所购买的材料、设备进行监督、检查。一经查实不符合设计和规范要求甲方可勒令乙方暂停材料和设备的安装和施工，由此产生工程费用一律由乙方自行承担，并将视为乙方违约，甲方对乙方每次处予人民币 10,000 元的违约金。由于材料质量造成工期拖延的，甲方每次将对乙方处予人民币 20，000 元的违约金。

96.5.4各种设备材料进场后应经甲方及监理单位检验合格签字确认之后才可使用，乙方未按甲方要求执行的视为违约，甲方对乙方每次将处予20,000元违约金。

96.5.5甲方有权对乙方的材料供应商所提供的设备材料进行检查，达不到本采购文件中技术参数要求的材料不得进场；对已进场但未达到采购文件中技术参数要求的材料，该材料将不得使用，对工程中已使用不符合采购文件中技术参数要求及有关规范标准规定材料的，甲方将有权要求乙方拆除，由此产生工程费用一律由乙方自行承担，工期不予顺延，并按此项发生工程费用总额的3%的金额或 20,000 元人民币违约金（按两者中的较大数额执行）以示警告，同时保留追究乙方违约责任的权利。

96.5.6乙方应认真贯彻落实《民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）》的规定，严格控制设备材料的选用，确保工程通过室内环境污染检测。如发现乙方在工程中使用不符合规范规定的材料，导致工程室内环境污染检测不合格的，乙方须无条件返工至合格为止，并负担进行室内环境污染检测的费用，工期不顺延。

96.5.7乙方用于本工程的所有建筑材料、构配件（成品、半成品）、用于安装的设备、为施工生产服务的周转性材料、建筑机械设备等必须符合相关的质量合格标准备才能进入施工现场。

96.5.8承包人应在材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点。

96.5.9乙方拟派驻本项目的建造师（项目负责人）原则上不得更换。按照《东莞市在建工程项目现场管理人员实名制管理制度》的通知(东建质安〔2013〕58号)的规定，严格实施在建工程管理人员实名制管理和工地视频监控点名制度。若由于疾病、意外伤害等原因需请假时，须提供工程所在地甲级医院出具的证明、病历及发票等，并附检查报告报甲方审核，同时应报派临时建造师（项目负责人）接替，接替人员的专业要相符，等级必须不低于被替换的建造师（项目负责人），原项目建造师（项目负责人）请假期满后，应立即重返本工程，继续负责相关管理，否则将视为违约，甲方对乙方每次处予人民币50,000元的违约金，并保留终止合同的权利。建造师离开现场必须向采购人的工程师代表书面请假（请假条格式必须以采购人要求的为准），经批准方可离开，否则视为中标人的违约行为，每次违约，甲方对乙方处予每天人民币 20,000 元的违约金。

96.5.10乙方投标文件承诺的其他技术人员原则不得更换。按照《东莞市在建工程项目现场管理人员实名制管理制度》的通知(东建质安〔2013〕58号)的规定，严格实施在建工程管理人员实名制管理和工地视频监控点名制度。若由于疾病、意外伤害等原因必须更换时，须提供工程所在地甲级医院出具的证明、病历及发票等，并附检查报告报甲方批示，替换人员的专业要相符，等级必须不低于被替换的技术人员，否则将视为违约，甲方将对乙方处予每人人民币20,000元的违约金。乙方未经同意更换技术人员或技术人员同时担任其它工程的工作视为违约，甲方对乙方每人每次违约处予人民币20,000元的违约金，并保留终止合同的权利。其他技术人员离开现场必须向采购人的工程师代表书面请假，经批准方可离开。当请假期满后，应立即重返本工程，继续负责相关管理，否则视为乙方的违约行为，每次违约，甲方对乙方处予每天人民币10,000元的违约金。

96.5.11《中标通知书》发出后30 日内，乙方应按照采购文件和乙方的投标文件签订书面合同。未及时签订合同的，每逾期一天将对乙方处以合同金额的0.5%的违约金，逾期10天，甲方有权取消乙方中标资格。

96.5.12合同签订后，因工程的需要，需约见乙方的法定代表人时，乙方在接到甲方书面函件后，在规定的时间内到达，否则，将对乙方处以合同金额的0.5%的违约金；第二次发函仍未在规定的时间内到达的，将依据有关规定，向行政主管部门提出处罚意见。

96.5.13乙方编制的施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施；对需办理监理的工程，乙方应根据监理单位编制的“施工进度表”（中标后由本工程的监理人提供），结合自身的实际情况制定合理的施工进度计划，并按施工合同的约定提交给监理单位和甲方批准。乙方必须按监理单位和甲方批准的施工进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督，确保进度控制节点目标的实现。否则，视为乙方违约，甲方对乙方每次处予人民币20,000 元的违约金。

总工期误期的，按合同专用条款 “误期赔偿”：30000 元/每天。开工时间如有延期，完成时间相应顺延。

96.5.14乙方承担本工程的安全生产管理职责，要严格遵守有关建设工程管理规定，具备与之相符的技术素质，切实履行职责，加强进度、安全、质量的全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，并对安全生产全过程负责，杜绝一切事故发生。若因安全措施和安全管理不到位所导致的一切后果由乙方负责。

96.5.15乙方未能按要求进行安全文明施工的，甲方（监理公司）将发出书面通知要求整改；整改不合格的视为乙方违约，将按该项单列部分的安全文明施工措施费总额的3%-5%对乙方处予违约金。

96.5.16施工过程中如发现乙方组织措施不当、计划不落实、管理不严，施工方案中所列人员、机械设备与现场实际不符，或项目经理不到位等原因，导致工程工期拖延、存在安全或质量隐患，乙方在接到甲方或监理公司的第一次书面通知后，必须按照通知内容要求整改完毕，如乙方未按要求整改完毕则视为违约，甲方对乙方将处予30000元的违约金，若再出现同样或类似的违约情况，乙方未按要求整改完毕，则按前一次的违约金的双倍进行处罚，以此类推，由此延迟的工期不予顺延。严重者报市行政主管部门处理，并保留终止合同的权利。

96.5.17合同工程中的任一分部或分项工程，乙方自检合格后，经甲方或监理单位预验收出现不合格将视为乙方违约；乙方必须无条件修改至合格为止，整改不合格的，将按分部或分项工程所产生的费用的50%进行处罚。若工程移交时发现有工程需要保修而乙方未按合同履行保修义务的，甲方有权直接委托第三方进行工程保修，该费用在乙方剩余工程款内扣除支付给第三方，甲方同时保留合同有关条款对乙方进行处罚的规定。

96.5.18施工现场应制定严格的防火措施及防火应急预案，按消防管理的有关规定配备灭火器材，定期为灭火器材检查更新，如发现灭火器材失效或超过有效期的，发包人将对承包人处予每次人民币10，000 元的违约金。在易于发生火灾的地方进行焊接施工时应采取严格的防范措施。施工现场严禁吸烟，若发现有吸烟者，甲方对乙方每次处予人民币10,000元的违约金，对吸烟者处予每人每次人民币1000元的违约金。

96.5.19按现场安全文明施工的有关规定，要求承包人做到工完场清。对每天产生的施工垃圾和余土要必须当天清运至施工总承包单位规定的地点，相应费用由承包人自行承担。现场预留回填用的土应采取围蔽、遮盖措施，防止扬尘或流淌。

96.5.20现场施工及管理人员要按规定佩带工作证、戴安全帽、穿反光衣，其中施工人员戴黄色安全帽，施工管理人员戴蓝色安全帽，建设方人员戴红色安全帽。所有安全帽的前面必须标明单位简称,后面必须标明“东莞城建工程”，高空作业要佩戴安全带。乙方与甲方在签定施工合同时，必须签定《市属重点工程安全文明施工协议书》及《工程施工廉政协议》。现场管理中本工程要求必须使用广东省“平安卡”，未持有“平安卡”人员不得进场施工。

96.5.21在工程设计变更经甲方、监理单位、设计单位及乙方四方会议商定变更内容后的15天内，向甲方报送工程变更资料。此外，工程每次变更必须由监理单位造价工程师（员）审核签字确认，报甲方项目组长审核后，方可进一步申报，否则，甲方将对乙方处予每次 3000 元人民币违约金。

96.5.22工程变更必须有“四方”签名确认，同时在施工日记上载明变更的时间和工程量，若在结算中发现未有“四方”签字的，不接收资料并且不给予结算，若施工日记未载明，处予本次变更工程量造价的双倍违约金。

96.5.23由于乙方的劳务分包单位没按相关发放工人工资的约定而拖欠或克扣工人工资，造成上访事件或起诉至审判机构的，经甲方及有关行政主管部门查证核实后，如情况属实，无正当理由的，除如数返还被拖欠人工资外，甲方将按照被拖欠人工资总额的两倍数额对乙方予以处罚。对于后果严重者，报市建设行政主管部门处理，并保留终止合同的权利，同时甲方将追究乙方的违约责任，没收其履约担保金。

96.5.24由于乙方的原因使其员工(包括乙方使用的劳务分包员工等)引发上访、闹事、围堵、在公共场所非法聚集及其他群体性事件，造成社会影响的，视为乙方违约并由乙方承担相应的后果，乙方每次违约应向甲方支付人民币 50，000 元的违约金。

96.5.25乙方必须对施工日志、施工合同、工程变更签证情况、工地安全检查等进行记录登记并签字，同时将工程资料整理归档，甲方（合同科）及项目组长将定期或不定期对其检查，对未记录及不符合要求的每次处予人民币5，000元违约金。

96.5.26项目完成验收后，在试运行及质保期内，因乙方原因导致设备无法正常运作一个月内累计超过3次（含3次）的，甲方对乙方将处予人民币20，000元的违约金。一年内累计超过10次（含10次）的，甲方对乙方将处予人民币100，000元的违约金。

96.5.27在乙方承诺延长的质保期内，乙方须完全符合甲方所提出的要求进行设备的维护，如在承诺质保期内出现设备无法正常运作，乙方无及时作出响应及维护的，每出现一次甲方对乙方将处予人民币20，000元的违约金。如在承诺质保期乙方完全不响应甲方的维护要求，甲方有权没收乙方的合同总额的5%质保金。

96.5.28乙方须及时完整的提供结算资料，若因乙方原因导致不能按时移交完整的结算资料，乙方应支付甲方2，000 元/天的违约金，依此类推。影响甲方结算的，甲方将对乙方处予没收工程余款的处罚，情节严重者报建设行政主管部门进行处理。（提交工程结算资料的要求按合同专用条款中相关约定）。

96.5.29乙方中标后所提供设备货物参数必须完全满足本项目技术需求书中参数要求，否则甲方有权拒绝进场验收，由此产生的所有费用、责任全部由乙方承担。

96.6合同附件

（1）附“工程质量保修书”1份。

（2）附“廉政合同”1份。

（3）附“中标通知书”1份。

（4）附“招标文件”1份。

（5）附“投标文件”1份（含调整后的“工程量清单综合单价报价表”）。

（6）附“履约银行保函”1份。

（7）附基本帐户银行出具的“开户许可证”1份。

（8）附“阳光合作协议”1份。

#### 第四部分 附件与格式

#### 工程质量保修书

发包人：（全称）东莞市大学创新城建设发展有限公司

承包人：（全称）

为保证     （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围包括    以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：按合同专用条款相关约定。

2．质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为/ 年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  2  年；

4．供热、供冷系统工程为 / 个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为 /年；

6．其他项目按合同专用条款相关约定。

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。

6．其他

6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：按合同专用条款相关约定。

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（公章）                         承 包 人 ：（公章）

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

联系电话：                                 联系电话：

年   月   日                               年   月   日

#### 廉 政 合 同

发包人：（全称）东莞市大学创新城建设发展有限公司

承包人：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1.  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

2.  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3.  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4.  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1~3年内不得进入工程建设市场的处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5.   双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6.   合同法律效力

本合同作为    （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7.  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

正本一式二份，发包人及承包人各持一份，副本一式  十  份，发包人持 五 份，承包人持  两  份，采购代理机构、行政主管部门、东莞市公共资源交易中心各持一份。

发 包 人： （公章）                    承 包 人： （公章）

法定代表人： （签字）                  法定代表人： （签字）

联系电话：                             联系电话：

上级部门：（公章）                      上级部门：（公章）

年    月    日                     年    月    日

阳光合作协议

甲方：东莞市大学创新城建设发展有限公司

乙方：

甲乙双方于 2021年     月     日签署了《           》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822331（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼204室，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察部收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日

# 投标文件格式

## 第一部分 资格证明文件（单独编制装订成册，单独封装）

### 投标人资格声明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本公司参加                      （项目名称）(项目编号：         )的采购活动，并声明：

- 本公司为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本采购项目的采购活动。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

日期：

### 附件一：符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件。

- 符合“合格的投标人”要求中的其他证明文件（如有）。

## 第二部分  价格文件（单独装订成册）

### 开标一览表

项目名称：

招标编号：

单位：元/（人民币）

| 内容 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1、投标总报价包括招标文件要求全部货物及服务所需的费用、履行合同所有相关内容所需的费用、国家规定的所有税费及其他一切隐含或不可预见的费用的总价包干合同。

2、投标人自行对本服务项目范围内的现场及周边环境进行踏勘，收集相关资料，并承担由此所发生的费用以及责任、风险。

3、在合同期间，投标总报价不随国家政策或法规、标准、市场因素及采购数量的变化而进行调整。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：元/（人民币）

注：1.此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

## 第三部分 商务文件

### 投标函

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

根据贵方                      （项目名称）(项目编号：    )的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）资格证明文件【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含商务文件、技术文件和价格文件，正本一份，副本   份】；

（3）唱标信封【一份】（含电子文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为    的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我方     （投标人名称）   已完整阅读了                      （项目名称）(项目编号：   )招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 法定代表人身份证明书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

### 法定代表人授权委托书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵中心所代理的                      （项目名称）(项目编号：   )的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效标，请投标人务必提供下列附件)

被授权人身份证（正反面）复印件

### 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料（如有）。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 合同条款偏离表

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“合同条款”，如实地说明已对招标文件“合同条款”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 投标保证金汇入情况说明

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

本单位已按                      （项目名称）(项目编号：    )的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

### 中标服务费承诺书

致：广东泰通伟业工程咨询有限公司

我单位在贵司代理的                      （项目名称）(项目编号：  )采购中若获中标，我们承诺收到领取《中标通知书》通知后，在五个工作日内向贵司缴纳中标服务费，否则视为放弃中标权利和义务。中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，按货物类的70%收取。以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。中标服务费以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东泰通伟业工程咨询有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

地址：

电话：

传真：

承诺日期：

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第四部分 技术文件

### 技术偏离表

| 招标文件条目号 | 采购要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“用户需求书”，如实地说明已对招标文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或其授权代表（签名或盖私章）：

日期：

### 拟安排本项目技术人员情况表

项目负责人管理经验和资质情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该行业年限 |  |  |
| 具有认证资格 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟派驻本项目技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

### 技术方案

投标人根据用户需求书编写。

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第五部分 唱标信封（单独编制装订成册，单独封装）

唱标信封内装（内容务必与投标文件正本一致）：

- 投标函加盖投标人公章；

- 开标一览表加盖公章；

- 法定代表人证明书加盖公章；

- 法定代表人授权委托书加盖公章（法定代表人投标的除外）；

- 投标保证金汇入情况说明（含银行汇款凭证）或采购投标保函加盖公章；

- 投标文件电子文件（签字、盖章后的投标文件PDF格式扫描版电子文件, 可采用光盘介质或U盘装载）；

附1:

采购投标担保函(项目用)

编号:

________________(采购人或采购代理机构):

鉴于________________（以下简称“投标人”)拟参加编号为_______________的________________项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:一、保证责任的情形及保证金额

(--)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任:

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币________（大写________________），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方的保证期间为:自本保函生效之日起________个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在______个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

- 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(--)款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年    月   日

附2:

采购履约担保函(项目用)

编号:

________________（采购人）:

鉴于你方与________________ （以下简称供应商）于__年_月_日签定编号为________________的《_____________采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在_____年_____月_____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任:

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）________________________________________________________________。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的______%数额为______元（大写__________），币种为____________。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为:连带责任保证。

我方保证的期间为:自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供________部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

- 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为__________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年    月  日